| Das läuft | # Zeitachse |  |
| --- | --- | --- |
| „Parlamentarischer Rat“ Seminarkurs-Turnhallenübernachtung zur Erarbeitung einer Verfassung Wettbewerbe Flagge/Hymne/Staatsame/Währung: Name des Staates Abgabe Vorschläge Abstimmung über Moodle | 1./2.10.24 Oktober -Dezember 21.10.-5.11. 5.11-12.11. |  |
| Hymne, Flagge, Name Währung Abgabe Vorschläge Abstimmung über Moodle | Ab 13.11.-11.12. 11.12.-18.12. |  |
| Bekanntgabe der Ergebnisse und Veröffentlichung der Staatsverfassung sowie Auszeichnung der Wettbewerbssieger | 19.12. im Rahmen einer Schulversammlung |  |
| Parteien/Wahlkampf/Wahlen: ## Infoblatt zur Parteigründung | Dezemeber/Januar |  |
| ## Abgabe der Parteigründungsanträge | Bis 29.1.25 |  |
| Bekanntgabe der zugelassenen Parteien + Präsidentschaftskandidaten | 31. Januar |  |
| Eröffnung des Wahlkampfs | 3.2. |  |
| ## Wahlkampfende | 13.2. |  |

| ## Podiumsdiskussion und Wahlen für Parlament und Präsident Unternehmensgründungen/ Parlamentssitzungen: | Mitte/Ende Februar 14.2. 8:00-13:00Uhr |  |
| --- | --- | --- |
| ## Infoblatt zur Betriebsgründung | Anfang März? |  |
| Einsammeln des Startgeldes | Anfang März |  |
| Betriebsgründerseminare | Ende März |  |
| Konstituierende Sitzung des Parlaments | Mitte/EndeMärz |  |
| Jobbörse, Vorstellung der Unternehmen | Anfang/ Mitte Mai |  |
| Ende der Stellensuche | Ende Mai |  |
| STAATSTAGE Feierliche Eröffnung (Staatsakt) | ### Mo, 14. Juli - |  |
|  | Do, 17. Juli |  |
| ## Abbau ## Nachklang/Auswertung | Fr, 18. Juli Bis zu den Sommerferien |  |